## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo repo GitHub | 2020-12-10 | 12/13 | 100% | Hiếu
Logo |  |  | 50% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A
Tạo dữ liệu Product bằng MockAPI | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 100% | Hùng
Tạo lớp Product |  |  |  | Hùng
Call API hiển thị danh sách |  |  |  | Hiếu
Dropdown lọc loại sản phẩm |  |  |  | Hiếu
Tạo giỏ hàng (Thêm sp, tăng sl, lưu LocalStorage) |  |  |  | Hùng
API quản trị (Thêm, xoá, sửa, filter, tìm kiếm) |  |  |  | Hiếu
Validation khi thêm/sửa |  |  |  | Hùng