## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo repo GitHub | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | Hiếu
Logo | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 50% | Dev A
Navbar | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 90% | Dev A
Submenu | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | Dev A
Search form | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 90% | Dev A
Login popup | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 80% | Dev A
Tạo dữ liệu Product bằng MockAPI | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | Hùng
Tạo lớp Product | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100% | Hùng
Call API hiển thị danh sách | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 100% | Hiếu
Dropdown lọc loại sản phẩm | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 100% | Hiếu
Tạo giỏ hàng (Thêm sp, tăng sl, lưu LocalStorage) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | Hùng
API quản trị (Thêm, xoá, sửa, filter, tìm kiếm) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | Hiếu
Validation khi thêm/sửa | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hùng